## Hárok1
Pripomienky k pripravovanému národnému projektu s názvom "Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (GOVNET4.0)" - vyhodnotenie
p.č. | Zadávateľ pripomienky/subjekt | Typ dokumentu (Projektový zámer, Prístup k projektu, CBA) | Kapitola | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie spracovateľa
1 | MIRRI SRPS | Projektový zámer detailný | 3.1 Manžérske zhrnutie | 4 | Plánovaný zdroj financovania: Program Slovensko 2021 – 2027 Prioritný cieľ: 1.4 Zjednodušiť prístup k elektronickým službám verejnej správy | V programovej štruktúre PSK nie je používaný termín Prioritný cieľ. Je potrebné zaradiť v zmysle programovej štruktúry PSK v hierarchii Priorita /Špecifický cieľ /Opatrenie | Predpokladáme nasledovné zaradenie: Priorita 1P1/Špecifický cieľ RSO1.2/Opatrenie 1.2.1, ktoré bude potrebné aj pri vypracovaní výzvy. Názvy priorít, špecifických cieľov a opatrení sú uvedené v PSK | Stredná | Zapracovaná | Nižšie uvedený text doplníme do Projektového zámeru. Zaradenie do príslušného cieľa a prirotiy bolo konzultované s metodikmi MIRRI: Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie Špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy Opatrenie: 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie
2 | MIRRI SRPS |  | 3.2 Motivácia a rozsah projektu | 2024-09-07 | Zoznam subjektov OVM, ktorých sa dotýka uvedený projekt: | Je potrebné v zozname uvádzať aktuálne názvy jednotlivých OVM | Úrad podrededu vlády pre investície a informatizáciu už neexistuje, v zozname chýba MIRRI, aktuálne názvy ministerstiev sú: Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Patrí VÚJE medzi OVM, nakoľko sa jedná o privátnu akciovú spoločnosť? | Stredná | Zapracovaná | Aktuálne názvy jednotlivých OVM aktualizované do Projektového zámeru.
3 | Slovensko Digital | REFORMA VS |  |  |  | V projekte nie sú definovaní všetci stakeholderi pre sieť GOVNET. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť týchto stakeholderov: ⁃ OVM nezapojené do siete GOVNET ⁃ Zamestnanec OVM, ktorý vykonáva HomeOffice |  | Vysoká | Vysvetlená | V kapitole 3.3 Projektového zámeru: Zainteresované strany/Stakeholderi sú uvedený Zamestnanci OVM pod ID 5.
4 | Slovensko Digital | REFORMA VS |  |  |  | Projekt vôbec nerieši optimalizáciu prevádzkového modelu a prevádzkových procesov siete GOVNET. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť AS-IS stav prevádzkového modelu, prevádzkových procesov siete GOVNET a činností jednotlivých stakeholderov. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť To-BE stav prevádzkového modelu, prevádzkových procesov siete GOVNET a činností jednotlivých stakeholderov. |  | Vysoká | Vysvetlená | Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy. Projekt je riešený ako infraštruktúrny s dôrazom na nové služby. Prevádzkové procesy nie sú súčasťou biznis procesov, ale v kapitole 6 Prístup k projektu. Doplnené popisy týkajúce sa objendania služieb GOVNET pre OVM a informácie k štandardom pre ISP.
5 | Slovensko Digital | REFORMA VS |  |  |  | Projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so zákonom o ITVS. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť výsledky používateľského prieskumu potrieb stakeholderov na zákaznícky orientovaný systém, do ktorého bude možné pristupovať zo strany lokálnych sieťových garantov OVM alebo používateľov. |  | Vysoká | Vysvetlená | Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy. Plánovaný projekt neposkytuje koncové služby a nemá charakter agendového systému, preto nie je relevantná aplikácia Vyhlášky 547/2021 Z. z.o elektronizácii agendy verejnej správy. Predmetom projektu sú len Aplikačné služby.
6 | Slovensko Digital | MERATEĽNÉ CIELE |  |  |  | Merateľné ukazovatele sú nedostatočné. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť merateľné ukazovatele, ktoré skutočne preukážu budúce úspory, na základe ktorých bola kalkulovaná ekonomická efektívnosť projektu. |  | Vysoká | Vysvetlená | Merateľné ukazovatele sú uvedené v Projektovom zámere kapitola 3.5 Merateľné ukazovatele (KPI). Sú relevantné pre každú časť cieľa stanoveného nad rámec PSK v projekte (ciele sú v kapitole 3.4 Projektového zámeru). Aktualizované popisy v časti požiadavky.
7 | Slovensko Digital | BIZNIS PRÍNOS |  |  |  | Projekt vôbec nerieši jeden z hlavných cieľov projektu. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť popis a požiadavky pre zákaznícky orientovaný systém, do ktorého bude možné pristupovať zo strany lokálnych sieťových garantov OVM alebo používateľov. |  | Vysoká | Vysvetlená | V projekte je realizácia nového nástroja SDN a podpory pre jednoduchšie zadávanie klientských požiadaviek pre OVM cez Zákaznícky (selfService) portál GOVNETu . Zákaznícky orientovaný systém nie je predmetom projektu, jedná sa o komponenty siete GOVNET, ktoré budú integrované na Klientský informačný systém budovaný NASES mimo projektu GOVNET4.0. Aktualizované popisy v Projektovom zámere.
8 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | V projektovej dokumentácii je použitý zavádzajúci a nepravdivý argument potreby zvýšenia rýchlosti pripojenia v sieti GOVNET (Cit.: “Aktuálne až 88 lokalít (v GOVNETe) má pripojenie do 100Mbps, pričom komerční poskytovatelia internetového pripojenia ponúkajú domácnostiam rýchlosti od 30 do1000 Mbps.”). Požiadavky na pripojenia v sieti GOVNET sú úpne iné ako požiadavky na pripojenie domácností, ktoré napr. nemajú garantovanú rýchlosť, pevnú IP adresu, rýchlosť odstránenia poruchy atď). Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť analýzu aktuálnej vyťaženosti jednotlivých prepojení a skutočne preukázať potrebu zvýšenia ich rýchlosti po dokončení projektu a nasadení nových služieb. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť všetky požiadavky, ktoré sú kladené na pripojenie v sieti GOVNET. |  | Vysoká | Zapracovaná | GOVNET nie je standardnou broadbandovou službou. Argument nie je zavadzajuci a nepravdivy, v sučasnosti sa v sieti GOVNET pripájaju inštitúcie s kapacitou pripojenia 100mbps az 10gbps /resp. dnes majú kapacity do 100mbps) vzhľadom k ich požiadavkám a narastom ich realnej spotreby pasma. Govnet3 zabezpecil modulovy narast kapacity pripojenia jednotlivych OVM. V sučasnosti s nárastom objemu cloud sluzieb dochadza stale k vacsim poziadavkam na sirku pasma, ako aj na zvýšenú ochranu edge computingu ako aj nasobne vyssie nárasty centralizovanych objemov prevadzky na perimetroch a v samotnom core internych a rezortnych cloud sluzieb. Projekt smeruje aktivity na pokrytie potreby narastu prenosovej kapacite na perimetri, zvysenie kapacity core infrastruktury, ako aj zabezpečenie zmeny sposobu distribucie jednotlivych sluzieb na zabezpecenie funkcnosti novych sluzieb pre OVM a to do horizontu 3-5 rokov /aj s rezervou/
9 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | V projektovej dokumentácii nie sú špecifikované parametre centrálneho prístupového SIPproxy GOVNET. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavky na rozhrania a ich parametre centrálneho prístupového bodu SIPproxy GOVNET. Definovanie, že bude “vo vysokej dostupnosti a pripojený na jednotlivých operátorov” je nedostatočné. |  | Vysoká | vysvetlené | Detailné informácie ku špecifikácii technológie a parametrov budú predmetom dalšej detailnej dokumentácie (analýza a dizajn) a následného verejného obstarania. Uvedené fázy sú v zmysle Vyhlášky 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy. Doplnené do Projektového zámeru, že vysoká dostupnosť je myslená z dôvodu HA - zabezpečenie redundancie pripojenia aj zariadení a prípojných bodov (aby v prípade výpadku jednej lokality bola služba zabezpečená v inej lokalite) a zároveň kapacitnej redundancie (LoadBalance)
10 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | Vendor Lock-in V projektovej dokumentácii nie je vyriešená viazanosť na jedného ISP. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť univerzálne požiadavky na ktoréhokoľvek ISP, ktorý bude musieť splniť, aby mohol poskytovať dátové služby pre sieť GOVNET. |  | Vysoká | vysvetlená | Cieľom projektu nie je vybudovanie prepojení na poskytovateľov ISDP dátových služieb. NASES aktivity riešia práve odstránenie vendor lock tým, že nastavuje univerzálne požiadavky, štandardným rozhraním a otvára trh pre ktoréhokoľvek ISP. Samozrejme, nakoľko je GOVNET kritická infraštruktúra štátu, IKT verejnej správy, poskytovateľ musí zabezpečiť súlad dodaných služieb v zmysle príslušnej legislatívy (bezpečnosť, štandardy, dostupnosť, kapacita a kvalita) . Samotný výber ISP je riešený cez VO a v projektovom zámere je doplnený popis požiadaviek na ISP ako poskytovateľa služieb pre kritickú infraštruktúru štátu v časti Legislatíva IKT: https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/ a Legislatíva NBU: https://www.nbu.gov.sk/legislativa/
11 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | Vendor Lock-in V projektovej dokumentácii nie je vyriešená viazanosť na konkrétny typ siete. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť univerzálne požiadavky na rozhranie medzi zariadeniami siete GOVNET a zariadeniami siete ktoréhokoľvek ISP, aby mohol poskytovať dátové služby pre sieť GOVNET. |  | Vysoká | vysvetlená | Cieľom projektu je okrem modernizácie existujúcich uzlov infraštruktúry siete GOVNET aj budovanie nových / rozširovanie agregačných bodov na pripojenie operátorov - externých ISP pre poskytovateľov dátových služieb - je to L2/L3 vrstva, štandardný rámec IP. Zároveň tieto agregačné body budú zabezpečovať podporu pre nové služby (napr.SIP, sms, DNSsec, NTP a pod) v GOVNET. V Projektovom zámere bolo doplnené, ako OVM mimo GOVNET majú požiadať o zmenu / novú službu, uzol pri zriaďovaní.
12 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | Vendor Lock-in V projektovej dokumentácii nie je vyriešená viazanosť centrálneho prístupového bodu SIPproxy GOVNET. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť univerzálne požiadavky na pripojenia a rozhrania ISP operátorov, ktorí zabezpečujú dátové služby a prenosy z/do siete GOVNET. |  | Vysoká | doplnené | Do projektového zámeru bola doplnená informácia, že SIP proxy bude podporovať štandardné pripojenie HA od poskytovateľov hlasových služieb IPprotokolom. Štandardné prípojné body má GOVNET dnes v SIX a Sitel pre existujúci agregačný bod pre VoIP. Požiadavky na typ služby definujú OVM pri požiadavke na službu a NASES zabezpečuje poskytovanie služieb. Rozhrania ISP sú uvedené v rámci podmienok VO, ked si NASES objednáva nové linky na základe požiadavky OVM.
13 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | Vendor Lock-in V projektovej dokumentácii nie je vyriešená viazanosť OVM, ktoré nie sú zapojené do siete GOVNET. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť pre OVM, ktoré nie sú pripojené do siete GOVNET, univerzálne požiadavky na technické a programové vybavenie, pripojenia a rozhrania, aby mohli byť pripojení do siete GOVNET cez VPN bez ohľadu na ISP. |  | Vysoká | vysvetlená | Podmienkou využívania nových služieb siete GOVNET je zapojenie do siete GOVNET. Podmienky priepojenia OVM do siete GOVNET sú uvedené na verejne prístupnom mieste stránka NASES. Do siete GOVNET sú pripojené len OVM, nie koncoví používatelia (legislatíva neumožňuje pripájať priamo koncového používateľa a jeho PC).
14 | Slovensko Digital | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII |  |  |  | Vendor Lock-in Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť pre zamestnaneca OVM, ktorý vykonáva HomeOffice, univerzálne požiadavky na technické a programové vybavenie, pripojenia a rozhrania, aby mohol byť pripojený do siete GOVNET cez VPN bez ohľadu na ISP. |  | Vysoká | vysvetlené | V rámci projektu nie je pripájanie pracovníka OVM cez VPN (HomeOffice), nakoľko prístupy svojich zamestnancov do OVM z dôvodu legislatívy môže vykonávať len samotný zamestnávateľ. T.j. zamestnanec sa pripája do OVM a cez OVM pripojené do GOVNET komunikuje s iným OVM. Zodpovednosť za aktivity zamesntanca je vždy na strane príslušného OVM.
15 | Slovensko Digital | KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI |  |  |  | Kalkulácia finančnej efektívnosti vôbec nie je preukázaná. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť popis a údaje, na základe ktorých sú kalkulované skutočné prínosy projektu oproti pokračovaniu AS-IS stavu. Uvedenie v BC/CBA len nešpecifikovaných “Kvalitatívnych prínosov” na základe odhadu ukazovateľov výkonnosti vo výške 46,7 mil EUR, je nedostatočné. |  | Vysoká | doplnené | Doplnený popis z CBA do Projektového zámeru.
16 | Slovensko Digital | KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI |  |  |  | Kalkulácia nákladov je neúplná. Do kalkulácie nákladov je potrebné doplniť financie na zákaznícky orientovaný systém, do ktorého bude možné pristupovať zo strany lokálnych sieťových garantov OVM alebo používateľov. |  | Vysoká | vysvetlené | V projekte je realizácia nového nástroja SDN a podpory pre jednoduchšie zadávanie klientských požiadaviek pre OVM cez selfService portál GOVNETu. Zákaznícky orientovaný systém nie je predmetom projektu, jedná sa o komponenty siete GOVNET, ktoré budú integrované na Klientský informačný systém budovaný NASES mimo projektu GOVNET4.0
17 | Slovensko Digital | ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI |  |  |  | Projektová dokumentácia nie je v súlade s zákonom o ITVS a jeho vyhláškami. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť samostatný dokument “I-04 Katalóg požiadaviek”. |  | Vysoká | Zapracovaná | Katalog požiadaviek pre Projektový zámer je v zmysle metodiky MIRRI v incializačnej a prípravnej fáze súčasťou produktu I-02, ale NASES dopracuje I-04
18 | Slovensko Digital | ALTERNATÍVY |  |  |  | V projekte nie je preukázané, že len odstránením VendorLock bola skutočne vybraná ekonomicky najvýhodnejšia alternatíva. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť finančné porovnanie alternatívy pokračovania AS-IS stavu a alternatívy plánovaného TO-BE stavu po realizácii projektu. |  | Vysoká | vysvetlené | V rámci projektového zámeru je súčasťou vyhodnotenia alternatív stanovená metodika MCA, kde sú porovnávané jednotlivé varianty. Samotné finančné porovnanie je súčasťou CBA, kde AS IS je súčasný stav a TO BE je najlepšia varianta z MCA. Výsledok je uvedený v kapitole 7. ROZPOČET A PRÍNOSY
19 | Slovak Telekom, a. s. |  |  |  |  | Bol s jednotlivými (všetkými) OVM prejednaný koncept centralizovaného prístupu organizácií do VoIP verejného prostredia cez spoločné SBC? Jedná sa o vysoko citlivú vec, nakoľko takáto extrémna centralizácia prestupov verejných hlasových služieb môže mať za následok totálnu nedostupnosť celej skupiny OVM v jednom čase.Naviac mnohé OVM majú realizované vlastné, existujúce, investične pomerne náročné riešenia a pristúpia k tomuto ponúkanému od NASES? |  | Stredná | vysvetlené | Projekt nemá ambíciu robiť pre všetky OVM centralizovaný prístup do VoIP. Nové požiadavky OVM, ktoré majú záujem o realizáciu pripoenia cez SIP však z dôvodu zabezpečenia kvality a bezpečnosti cez sieť GOVNET sa plánujú už realizovať tak, ako je popísané v projekte. T.j. ak OVM nechce VoIP cez GOVENT, tak nebude službu využívať. Požiadavka na SIP proxy vznikla zo špecifických OVM o takýto typ služby. NASES má pilotné riešenie pre svoje potreby a je potrebné aktuálne rozhranie upgradeovať, rozšíriť a modernizovať.
21 | Slovak Telekom, a. s. |  |  |  |  | Deklaruje sa zvýšenie bezpečnosti VoIP komunikácie, ale z materiálu nie je zrejmé, akými prostriedkami a metódami. Zmieňuje sa len vyhradenie resp. prioritizácia v sieti GOVNET, ale táto sieť je privátna zo svojej podstaty. Alebo sa chcú použiť mechanizmy E2E kryptovania? Ale to z textu nevyplýva. |  | Stredná | vysvetlené | Zvýšenie bezpečnosti služby VOIP v sieti GOVNET bude zabezpečené centralizovaným pristupom VOIP služieb prostredníctvom centralizovaných bodov, ktore budú mať dostupné sip trunky jednotlivých operátorov. Zriadovanie sip trunkov bude realizované postupne podla požiadaviek jednotlivých OVM kde proces zriadenia a publikaciu vezme na seba GOVNET a nebude potrebné otvárať rôzne "backdory", ako sa to riešilo v minulosti. V súčasnosti sú zriadovane sip služby rôznymi metódami (dedikovaná linka, isdn, internet, l2tp, centrálne proxy servery) v novom riešeni bude PBX ukončená na SBC v GOVNET, kde transport bude zabezpečený prostredníctvom siete GOVNET a SBC bude vytvárať SIP Proxy službu pre jednotlivé OVM. Prestup zo siete GOVNET bude zabezpečený na agregovaných uzloch siete GOVNET v peeringovych centrách SIX a Sitel. Doplnené do Projektového zámeru
22 | Slovak Telekom, a. s. |  |  |  |  | Odporúčame zvážiť vypracovanie povinných štandardov v oblasti VoIP pre jednotlivé OVM, namiesto takejto úplnej centralizácie. |  | Nízka | vysvetlené | Vytváranie štandardov nie je v gescii NASES ale MIRRI, realizované VO na dodávku SIP SBC bude na štandardný produkt podporujúci štandardné rozhrania a protokoly používané operátormi.
23 | Slovak Telekom, a. s. |  |  |  |  | Spoločný monitoring a automatizáciu konfigurácií pre potreby NASES a aj pre OVM, ktoré využívajú služby GOVNET a automatizovaný manažment bezpečnostných komponentov siete GOVNET odporúčame realizovať, nakoľko zvýši kvalitu a dostupnosť služieb. |  | Nízka | vyriešená | Predmetom projektu je podpora pre spoločný monitoring a automatizáciu konfigurácií pre potreby NASES služieb GOVNET, nakoľko zvýši kvalitu a dostupnosť služieb. Automatizovaný monitoring bezpečnostných komponentov siete GOVNET aj pre iné OVM, ktoré využívajú GOVNET je realizovaný v inom projekte (NASES je partner) realizuje MIRRI.
24
25
26
27
28
29
30